## Sheet1
화면ID | 화면명 | 난이도 | 화면개수 |  |  | 일수 | 79 | 일
[6 empty] | 테스트 | 25 | 일
KOL.UID.0.001 | 서지유통납본관리 | 상 | 상 | 28 |  | 개발 | 54 | 일
KOL.UID.0.002 | 중복조사 화면 | 하 | 중 | 6
KOL.UID.0.003 | 복본조사 화면 | 하 | 하 | 6
KOL.UID.0.004 | 접수상태변경 화면 | 중
KOL.UID.0.005 | 개별입수납본관리 화면 | 상 | 정태현 | 14 | 상 | 0.25926
KOL.UID.0.006 | 개별등록 화면 | 상 | 원나연 | 14 | 상 | 0.25926
KOL.UID.0.007 | 일괄반입 화면 | 상 | 사원 | 12 | 중, 하 | 0.25926
KOL.UID.0.008 | 납본자료접수 화면 | 상
KOL.UID.0.009 | 접수번호보기 화면 | 중
KOL.UID.0.010 | 입력 화면 | 상
KOL.UID.0.011 | 권정보생성 화면 | 상
KOL.UID.0.012 | 납본반이법수 화면 | 상
KOL.UID.0.013 | 일괄반입 화면 | 상
KOL.UID.0.014 | 등록원부작성 화면 | 상
KOL.UID.0.015 | 접수찾기 화면 | 상
KOL.UID.0.016 | 원부작성 화면 | 중
KOL.UID.0.017 | 등록원부관리 화면 | 상
KOL.UID.0.018 | 등록원부대장관리 화면 | 상
KOL.UID.0.019 | 등록대상자료관리 화면 | 상
KOL.UID.0.020 | 등록대상자료반입 화면 | 상
KOL.UID.0.021 | 디지털콘텐츠관리 화면 | 상
KOL.UID.0.022 | 콘텐츠메타관리 화면 | 상
KOL.UID.0.023 | 콘텐츠원문관리 화면 | 상
KOL.UID.0.024 | 배가기록관리 화면 | 상
KOL.UID.0.025 | 배가변경 화면 | 상
KOL.UID.0.026 | 서비스자료관리 화면 | 하
KOL.UID.0.027 | 인수대상콘텐츠관리 화면 | 상
KOL.UID.0.028 | 서비스콘텐츠관리 화면 | 상
KOL.UID.0.029 | 보존콘텐츠관리 화면 | 상
KOL.UID.0.030 | 비치현황관리 화면 | 하
KOL.UID.0.031 | 주제별현황 화면 | 중
KOL.UID.0.032 | 콘텐츠유형별현황 화면 | 중
KOL.UID.0.033 | 자료인계인수부 화면 | 중
KOL.UID.0.034 | 영구보존콘텐츠관리 화면 | 하
KOL.UID.0.035 | 대상콘텐츠관리 화면 | 상
KOL.UID.0.036 | 보존콘텐츠관리 화면(영구) | 상
KOL.UID.0.037 | PREMIS관리 화면 | 하
KOL.UID.0.038 | 대상콘텐츠관리 화면(PREMIS) | 상
KOL.UID.0.039 | 수정콘텐츠관리 화면 | 상
KOL.UID.0.040 | 완료콘텐츠관리 화면 | 상